## 080417
Numero | Tarefa | Status
1 | Quando Reabre não está trazendo o Parecer Análise-Econômico Financeira | ok
2 | Nota Máxima para documentos não inseridos está ficando nula | ok
3 | Não está permitindo enviar aprovações parcialmente. Está carregando todas as notas com "0", e quando enviamos uma está indo todas | ok
4 | Ajustar Novos campos que foram inseridos na Homologação - Não está Salvando | ok
5 | Caso da CMC - Mensal de Janeiro está com Erro, quando abre o detalhamento - id 75 | ok
6 | Relatório da Performace do Fornecedor - No período - Ultimos 6 meses no Final Report | ok
7 | Nota do Molon - Preparar para que o Alphaville digite a Nota e aparecer no Final Report. Alphaville também colocará a nota Técnico e Comercial
8 | Permitir que nos gráficos se faça a seleção do período e colocar os números que hoje só aparecem se eu passo o mouse em cima nos gráficos
9 | Abrir o análitico do gráfico, conforme nos falamos na semana passada até chegar no Final Report - Se tiver dúvida sobre este me fale
10 | Ativar mecanismo para a troca de senha
11 | Quando fizer uma nova Homologação e o Cliente já estiver cadastrado na base, trazer as informações cadastrais e indicar o último resultado de Avaliação: Mensal ou Homologação e deixar para que acesse o Final Report. Caso não exista o cadastro na Nossa Base buscar no Cadastro da Receita Federal | ok
12 | Puxar o CEP do cadastro de CEPs dos correios, ou entrar de um outro Site | ok

## 140417
Numero | Tarefa | Status
1 | Acertar no Final Report - 4 - Crítico / 3 - Moderado sob Alerta / 2 - Moderado / 1 - Normal | ok
2 | Filtro por data de referencia na tela de Consulta não está funcionando | ok
3 | Permitir que se troque ou delete os arquivos quando for reaberto a Homologação | ok
4 | Não está enviando e-mails de avisos | ok
5 | Troca da Senha | ok
6 | Acertar ordem de classificação da Obra e Tipo de Serviço e Depto Ordem Alfabética | ok
7 | Vincular a Empresa nas Tabelas novas que foram criadas: Depto / Obra / Tipo de Serviço
8 | Notificar por e-mail a SAAD e Alphaville de cada documento que está sendo inserido pelos Fornecedores | ok
9 | Nas notificações para indicar a falta dos documentos – indicar quais documentos estão faltando por e-mail. | ok
10 | Nota do Molon - Preparar para que o Alphaville digite a Nota e aparecer no Final Report. Alphaville também colocará a nota Técnica e Comercial | ok
11 | Sinalizar na Tela de Consulta os Clientes que possuem o Compliance - Medalha de Ouro ou prata para os que não tem. Isto só vai acontecer para o Alphaville
12 | Importação da Folha de Pagamento
13 | Colocar Logo da Alphaville e Reposicionar o da SAADConsult - Deixar parametrizável o da Alphaville para mudarmos conforme a empresa | ok
14 | Colocar filtro da Data nos Gráficos e Ajustar legendas + Analíticos | ok
15 | Para os casos diferentes de Aprovado, quando clicar no Botão, mostrar os documentos cuja nota máxima seja diferente da nota atribuída e mostrar o rodapé correspondente.
16 | Automatização da Consulta dos Relatórios
17 | Automatização da Consulta Serasa

## 210417
Número | Tarefa | Status
1 | Filtro por Serviço e Obra na tela de Busca de Doctos | ok
2 | Colocar o Mês de Referência e Obra na visualização dos Filtros | ok
3 | Nota do Mollon - meramente informativa, não pode contar nos resultados - Deixar aparecendo somente no Final Report, mas não somar nos resultados | ok
4 | Inserir nos Filtros de Doctos - Compliance e Contencioso | ok
5 | Nova tela do Home - Conforme arquivo em anexo
6 | Na Requisição de Homologação - Quando trouxer o resultado da última Análise: 3 meses Verde, 3 a 6 Amarelo e acima vermelho | ok
7 | Na tela de Requisição, abrir para que seja inserido o Documento (Upload). Fazer aparecer o docto na tela onde foi inserido a data de Inicio e fim de contrato
8 | No Home - Inserir Filtros - Fornecedor e Obra
9 | Início da importação da folha de pagto - Disponibilizar somente para o Login Admin

## 290417
Número | Tarefa | Status
1 | Nova tela do Home - Conforme arquivo em anexo
2 | Na tela de Requisição, abrir para que seja inserido o Documento (Upload). Fazer aparecer o docto na tela onde foi inserido a data de Inicio e fim de contrato
3 | No Home - Inserir Filtros - Fornecedor e Obra
4 | Início da importação da folha de pagto - Disponibilizar somente para o Login Admin
5 | Colocar o Mês de Referência no filtro dos doctos
6 | Inserir Gráfico de Linha com o resultado das últimas análises do fornecedor
7 | Na Tela para de Upload de Doctos: "Faça o upload dos documentos apresentados ao lado para iniciar sua homologação" trocar para "Faça o upload dos documentos apresentados ao lado para iniciar sua Análise"
8 | Trocar nomenclatura no Final Report para Nota Mollon | Já Feito - Rodrigo
9 | Notificação das Mensagens - Aguardando critério do Marcelo - Fazer aparecer na tela do Final Report - Abaixo da Classificação geral - Data de envio das Notificações
10 | Na tela do Home, colocar Filtro para verificar quais são as empresas que tem Notificações
11 | Na tela de Seleção de Obras - Possibilidade de Selecionar mais de uma obra - MultSelect
12 | Desligar processo automático para geração das Análises Mensais