## Planilha1
Número | Tarefa | Responsável | Data_Solicitação | Previsão_Entrega | Status
1 | Nota Mollon aparecer somente para a empresa Alphaville id=1 no Final Report | Heverson | 2017-05-04 | 2017-06-04 | ok
2 | No parecer abrir mais 1 campo - Qtde de funcionários - Exibir esta informação embaixo da Nota Mollon - Final Report | Heverson | 2017-05-11 | 2017-06-11
3 | Quando seleciono no Home por Fornecedor e clico no gráfico Análise Mensal - Não está trazendo somente o fornecedor selecionado | Heverson | 2017-05-11 | 2017-06-04
4 | Modelos de Avisos para envio de e-mails | Heverson | 2017-05-25 | 2017-06-04
5 | Abrir campo no Contencioso (Juridico) - Probabilidade de Exito (Possível / Provável / Remoto) | Heverson | 2017-05-25 | 2017-05-28 | ok
6 | Colocar campo nas Planilhas Tipo (Judicial, Extra e Pre Judicial) | Heverson | 2017-05-25 | 2017-05-28 | ok
7 | No Histórico dos 6 meses no Final Report inserir a coluna se é (Homologação, Análise Mensal, Contencioso ou Compliance) | Heverson | 2017-05-25 | 2017-06-04 | ok
8 | Na legenda do gráfico do Fornecedor Inserir Período: De: ______ até ______ | Heverson | 2017-05-25 | 2017-06-11 | não fazer
9 | Quando clicar no gráfico do Contencioso abrir os campos | Heverson | 2017-05-25 | 2017-06-11
10 | Ajustar o campo Pedidos do Contencioso para caracter com tamanho ilimitado | Heverson | 2017-05-18 | 2017-05-28 | ok
11 | Gráfico com as Notas do Mollon ????? | Heverson | 2017-05-25
12 | Exportação das Informações Homologação e Análise Mensal para Excel no Sistema | Heverson | 2017-05-25 | 2017-06-11
13 | Correção barra vermelha (paragraph da nota no detalhes de uma requisição) | Heverson | 2017-05-11 | 2017-06-11
14 | Inserir mensagem para arquivos acima de 100 mega | Heverson | 2017-05-11 | 2017-06-11
15 | Possibilidade de Exclusão de Análise na senha do Administrador | Heverson | 2017-05-31 | 2017-06-11
16 | Código de Condulta no primeiro Acesso do Fornecedor - Marcelo precisa enviar o Termo | Heverson | 2017-06-01 | 2017-06-18
17 | Quando finalizar a Auditoria - possibilidade de enviar Final Report por e-mail para o Marcelo - Automático | Heverson | 2017-06-01 | 2017-06-18
18 | Verificar os valores do Gráfico por Fornecedor | Rodrigo | 2017-06-01 | 2017-06-04
20 | Trocar item de Menu de Documentação para Geral - Somente para o Login da Alphaville | Heverson | 2017-06-01 | 2017-06-11
21 | Botão Voltar no Item de Menu Docto - Voltar para o Home | Heverson | 2017-06-01 | 2017-06-18
| Site - saadconsult.com.br | Cleo | 2017-05-01 | 2017-05-20 | Falta fazer última validação

## Planilha2
Enviar documento anexo quando enviar login do fornecedor | Parametrizar por cliente (Alphaville; Amil; Grupo Moriano) Rodrigo enviou o exemplo no e-mail
Enviar documento anexo de documentos expirados (Modelo 2) | Enviar sempre no dia 25 (tem que ser configurável) do mês corrento aas requisições do mês anterior que ainda contém documentos faltantes Gerar documento PDF com referências ao fornecedor Adicionar às atividades da requisição o envio das notificações Parametrizar por cliente (Alphaville; Amil; Grupo Moriano) Rodrigo enviou o exemplo no e-mail]
Colocar mês de referência no momento da abertura das análises
Modelo 3 de alerta de não envio de documento | Deve ser enviado x dias após o primeiro envio (deve ser configurado após o primeiro dia) Adicionar às atividades de requisição o envio das notificações
Colocar na página de pesquisa o botão para exportar para excel.